АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕРЕБУЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «26»  декабря  2019г                         № 165

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании

«Теребужский сельсовет»Щигровского района

Курской области на период 2017-2020 годы»

В соответствии с Уставом Теребужского сельсовета Щигровского района  Курской области, Администрация  Теребужского сельсовета Щигровского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации   муниципальной  программы  «Развитие культуры в муниципальном образовании   «Теребужский сельсовет»Щигровского района Курской области на период 2017-2020 годы»

(Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела администрации Теребужского сельсовета  Л Ю

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания

Глава Теребужского сельсовета

Щигровского района                                                                          Л Н Степаненко

Приложение к   постановлению

Администрации Теребужского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «26» декабря 2019 г № 165

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Теребужский сельсовет»Щигровского района Курской области на период 2017-2020 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы |  | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Фактически за 2019 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,1 |  | Подпрограммы «Культура муниципального образовании «Теребужскийсельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы» | Создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности | Начальника отдела Теребужского сельсовета Щигровского района Логачеву Л Ю | Проведение мероприятий в развитии традиционного народного художественного творчества,формирование и обработка библиотечных фондов | 2019 | 466760,35 | 466760,35 |