АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕРЕБУЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «26»  декабря  2019г                         № 173

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в Теребужском сельсовете Щигровского района

на 2018-2020 годы»

В соответствии с Уставом Теребужского сельсовета Щигровского района  Курской области, Администрация  Теребужского сельсовета Щигровского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  муниципальной программы«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Теребужском сельсовете Щигровского района на 2018-2020 годы» (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  начальника отдела Теребужского сельсовета Логачеву Л Ю

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания

Глава Теребужского сельсовета

Щигровского района                                                                          Л Н Степаненко

Приложение к   постановлению

Администрации Теребужского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «26» декабря 2019 г № 173

отчет

об исполнении плана  муниципальной программы«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Теребужском сельсовете Щигровского района на 2018-2020 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы |  | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Фактически за 2019год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,1 |  | «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Теребужском сельсовете Щигровского района на 2018-2020 годы» (далее - муниципальная программа) | 1) ведение реестра субъектов малого предпринимательства, анализ финансовых, экономических, социальных показателей развития; прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории Теребужского сельсовета Щигровского района на 2018-2020 годы; 2) привлечение субъектов малого предпринимательства в конкурсных процедурах по размещению муниципального заказа; 3) освещение в средствах массовой информации информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства4) информационная, правовая и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства5) финансовая и инвестиционная поддержка; 6) содействие выставочно-ярмарочной деятельности; 7) предоставление помещений для проведения совещаний и семинаров организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;8) организация поддержки малого и среднего предпринимательства, направленная на предоставление информации о нежилых помещениях, находящихся в собственности Теребужского | Начальника отдела Теребужского сельсовета Щигровского района Логачеву Л Ю | 1) создание благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства; 2) анализ финансовых, экономических, социальных показателей предпринимательской деятельности; 3) активизация субъектов малого и среднего предпринимательства; 4) совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства; 5) развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 6) развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 7) научно-аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; 8)повышение конкурентоспособности выпускаемой субъектами малого и среднего предпринимательства продукции. | 2019 | 1,0 | 1,0 |