АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕРЕБУЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ

От  «15» марта 2023 г.       № 32

Об утверждении отчета

о реализации  муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Теребужский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2020-2025гг.» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Теребужского сельсовета от 28.03.2018 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Теребужского сельсовета», руководствуясь  Уставом муниципального образования «Теребужский сельсовет», Администрация Теребужского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Теребужский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2020-2025гг.» за 2022 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Теребужского сельсовета                           И.С.Воробьев

Приложение

к постановлению

Администрации

Теребужского сельсовета

от 15.03.23 г.    № 32

Отчет о реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Теребужский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2020-2025гг.» за 2022 г.

Раздел 1

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2022 год

Муниципальная программа « «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Теребужский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2020-2025гг.»» была утверждена постановлением Администрации Теребужского сельсовета от  18»марта 2020 года №27.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Теребужский сельсовет» Щигровского района Курской области.

Задачи программы:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- модернизация  систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

В 2022 в целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривалась реконструкция уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагалось осуществить мероприятия по повышению качества обеспечения водоснабжением.

С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов муниципального образования предполагается разработка эффективной санитарной очистки и вывоза ТБО, планировалось устройство еще 2 контейнерных площадок.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде  были предусмотрены  основные  мероприятия:

1.Разработка и выполнение проектной документации, проверка сметной документации.

Данное мероприятие выполнено на 0 % .

2.Оплата уличного освещения

Данное мероприятие выполнено на 0 % .

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

-Разработка проектно-сметной документации, технический надзор осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

-Осуществление мероприятий по разработке документов планирования и градостроительного зонирования

- Выполнение проектно-изыскательных работ

-Работы по координатному описанию границ.

-Кадастровые работы

Раздел 4.

. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году по плану составил 77322,62 руб., израсходовано 0руб (0 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в Приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2022 году было запланировано достижение 2 показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложении 3 к настоящему отчету.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании следующих критериев:

1.   Целевые показатели (индикаторы) «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» в процентах:

значение показателя (индикатора) 1 равно 100;

значение показателя (индикатора) 2 равно 100;

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм составляет – Э= 100 , что характеризует  эффективный уровень  реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета  поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям  ССуз=100%

С учетом данных результатов в 2022 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2022 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Решением Собрания депутатов Теребужского сельсовета  от 21.12.2021 № 3-13-7 «О бюджете муниципального образования «Теребужский сельсовет» Щигровского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2022-2024 годы.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

Теребужского сельсовета

«Комплексное развитие системы

коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Теребужский сельсовет» Щигровского

района Курской области на 2020-2025гг.»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Теребужский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2020-2025гг.»»» | Глава сельсовета. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Разработка и выполнение проектной документации, проверка сметной документации | Глава сельсовета | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Разработка и выполнение проектной документации, проверка сметной документации на объекты водоснабжения | В 2022 году была разработана ПСД на 2 объекта вооснабжения | - |
| 2.1 | Осуществление мероприятий по разработке документов планирования и градостроительного зонирования Выполнение проектно-изыскательных работ Работы по координатному описанию границ. Кадастровые работы | Глава сельсовета | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Оплата работ по разработке документов планирования и градостроительного зонирования, проектно-изыскательных работ, работ по координатному описанию границ, кадастровых работ | Оплата работ по разработке документов планирования и градостроительного зонирования, проектно-изыскательных работ, работ по координатному описанию границ, кадастровых работ |  |

- Приложение № 2

о реализации муниципальной программы

Теребужского сельсовета

«Комплексное развитие системы

коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Теребужский сельсовет» Щигровского

района Курской области на 2020-2025гг.»

за 2022 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Теребужский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2018-2024гг.»»» » | всего | 77,322,62 | 77,322,62 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 77,322,62 | 77,322,62 | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие | всего | 77,322,62 | 77,322,62 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 77,322,62 | 77,322,62 | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 3

о реализации муниципальной программы

Теребужского сельсовета

«Комплексное развитие системы

коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Теребужский сельсовет» Щигровского

района Курской области на 2020-2025гг.»

за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Теребужский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2020-2025гг» |  |  |  |  |  |
| 1. | - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; | % | 100 | 100 | 100 |