АКТ №2

по результатам внутренней проверки муниципальной программы «Развитие культуры в МО «Теребужский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы»

с.  Нижний Теребуж                                                                                       27.10.2020 года

На основании распоряжения Администрации Теребужского сельсовета Щигровского района № 28-р от 30 декабря 2019 года специалистом по внутреннему муниципальному финансовому контролю Логачевой Л.Ю. проведена проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в МО «Теребужский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы» за период с 01.01.2017 года по 31.12.2019 года. Получателем бюджетных средств на финансирование муниципальной программы является МКУК " Теребужский сельский дом культуры "

Проверка начата 12 октября 2020 года

Проверка окончена 27 октября 2020 года

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Полное наименование: муниципальное образование «Теребужский сельсовет» Щигровского района Курской области.

Юридический адрес: 306521, Курская область, Щигровский район, с.Нижний Теребуж,                тел. (847145) 4-65-18.

Муниципальное образование «Теребужский сельсовет» Щигровского района Курской области (далее по тексту Теребужский сельсовет, сельсовет, муниципальное образование) осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курской области, а также Уставом муниципального образования «Теребужский сельсовет» Щигровского района Курской области, принятым решением Собрания депутатов Теребужского сельсовета Щигровского района Курской области №15 от 27.05.2005 года, зарегистрирован распоряжением Администрации Курской области № 582-р от 19.08.2005 года, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области.

В соответствии с Уставом, администрация Теребужского сельсовета является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления и юридическим лицом, наделяется полномочиями по решению вопросов местного значения, осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об Администрации, утвержденным решением Собрания депутатов Теребужского сельсовета от 16.01.2006 года №3.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 46 №000537953 от 29.12.1993 года.

ИНН 4628001860, КПП 462801001, ОКПО 04177971, ОКВЭД 75.11.32, ОКОПФ 81,           ОКТМО 38650452, ОКФС 14. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 46 № 001273129 от 18.03.2008 года ОГРН 1024600840164. Администрации Теребужского сельсовета открыт лицевой счет в отделе №28 УФК по Курской области № 03443025930.

Из бюджета муниципального образования в проверяемом периоде финансировались расходы на содержание:

- Администрации Теребужского сельсовета;

- МКУК «Теребужский сельский Дом культуры».

МКУК «Теребужский сельский Дом культуры» действует на основании Устава муниципального казенного учреждения культуры, утвержденного Постановлением Администрации Теребужского сельсовета Щигровского района Курской области от 30.11.2011 года №26.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 46 №000531083 от 28.05.2002, ОГРН-1024600839955, ИНН 4628005093, КПП 462801001, лицевой счет № 03443025940 открыт в отделе №28 УФК по Курской области.

Учредителем МКУК «Теребужский сельский Дом культуры» является администрация Теребужского сельсовета Щигровского района Курской области.

Анализ исполнения расходов за период 2017-2019 годы.

В проверяемом периоде проведена проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Теребужский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы» за 2017-2019 годы.

Программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Теребужский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы» была утверждена Постановлением Администрации Теребужского сельсовета №90 от 14.11.2016 года.

Постановлениями №154 от 24.12.2018 г., №158 от 26.12.2019 г., №112 от 26.12.2020 г. были внесены изменения в Постановление №90 от 14.11.2016 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Теребужский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы» в части финансирования.

Основанием для разработки программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Теребужский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы» является Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Субъектом бюджетного планирования программы является Администрация Теребужского сельсовета Щигровского района Курской области.

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Теребужский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы» (далее-Программа) направлена на создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно-досуговых массовых мероприятий, эстетическое воспитание и художественное образования, формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества, пользование учреждениями сферы культуры, доступ к культурным ценностям.

Программа рассчитана на 2017-2020 годы.

Целью программы является - формирование единого культурного пространства на территории сельского поселения и условий для реализации свободу творчества, участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, удовлетворения культурных потребностей граждан.

Задачами программы является - создание благоприятных условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами культуры, модернизация работы учреждения культуры, а также организация качественного и эффективного функционирования сельского клуба в Теребужском сельсовете Щигровского района Курской области.

Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:

- организация творческого досуга населения;

- проведение праздников, культурных акций;

- проведение конкурсов, вечеров отдыха;

-создание условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.

Программа включает в себя подпрограмму «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Теребужский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы».

Целью подпрограммы является - развитие театрального и музыкального искусства в Теребужском сельсовете, создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи.

Задачами подпрограммы является:

- обеспечение равного доступа и популяризация среди населения Теребужского сельсовета Щигровского района в сфере театрального и музыкального искусства;

-выявление и поддержка одаренных детей и молодежи.

Перечень основных мероприятий подпрограммы:

- Популяризация среди населения сельсовета достижений в сферах театрального и музыкального искусства;

- Обеспечение культурного обмена в сферах театрального и музыкального искусства;

- Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования, предусмотренных подпрограммой и утвержденных решением Собрания депутатов о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период. Объем средств, необходимый для финансирования Программы в соответствии с утвержденной Подпрограммой на 2017 год составляет – 374, 6 тыс. руб., на 2018 год- 419,1 тыс.руб., на 2019 год – 571,7 тыс.руб., на 2020 год- 365,7 тыс.руб.

Утвержденный объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на 2017-2019 годы соответствует фактическому расходованию средств.

На основании предоставленного отчета об исполнении бюджета за 2017 год (ф.117g) на реализацию программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Теребужский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы» были произведены расходы в сумме 374 605 рубль 97 копейки. Расходы были произведены, в том числе по:

ВР 111 «Фонд оплаты труда учреждений» были произведены расходы в сумме 244074 руб.42 коп.

ВР 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»- в сумме 73711 руб.11 коп.;

ВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» в сумме 43323 руб.72 коп.

ВР 242 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд»

в сумме 11800 рублей 00 коп

ВР 853 «Иные бюджетные ассигнования» в сумме 1696 руб. 72 коп.

На основании предоставленного отчета об исполнении бюджета за 2018 год (ф.117g) на реализацию программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Теребужский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы» были произведены расходы в сумме 419141 рубля 08 копейки. Расходы были произведены, в том числе по:

ВР 111 «Фонд оплаты труда учреждений» были произведены расходы в сумме 263547  руб.60 коп.

ВР 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»- в сумме 79591 руб.38 коп.;

ВР 242«Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» в сумме 8980 руб 00 копееек

ВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» в сумме 65780 руб.61 коп.

ВР 853 «Иные бюджетные ассигнования» в сумме 1241 руб. 49 коп

На основании предоставленного отчета об исполнении бюджета за 2019 год (ф.117g) на реализацию программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Теребужский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы» были произведены расходы в сумме 466760 рубля 35 копеек. Расходы были произведены, в том числе по:

ВР 111 «Фонд оплаты труда учреждений» были произведены расходы в сумме 287538 руб.00 коп.

ВР 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»- в сумме 86836 руб.48 коп.;

ВР 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» в сумме 9230 руб.;

ВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» в сумме 83031 руб.52 коп.

ВР 853 «Иные бюджетные ассигнования» в сумме 124 руб. 35 коп.

Оплата труда осуществляется на основании штатных расписаний, утвержденных Распоряжением Главы Теребужского сельсовета.

Локальный нормативный акт - Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, по виду экономической деятельности «Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа» Администрации Теребужского сельсовета - утвержденное Решением Собрания депутатов Теребужского сельсовета Щигровского района Курской области № 87/2 от 10.12.2010 года,;

При проверке полноты и своевременности составления бухгалтерских документов и отражения операций в бухгалтерском учете нарушений не установлено.

Уровень финансирования мероприятий за период 2017-2019 годы составил 100% (запланированные программой объемы – 1260507,40 руб., исполнение составило – 1260507,40 руб.).

Предоставлены отчеты об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Теребужский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы» за 2017-2019 годы, утвержденные Постановлениями №149 от 29.12.2017 г., №165 от 24.12.2018 г. и №39. от 09.04.2020 года Администрацией Теребужского сельсовета.

Оценка целевых показателей муниципальной программы:

-расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд:

2017 год План – 374605,97 руб., факт – 374605,97 руб., исполнение 100%

2018 год План – 419141,08 руб., факт – 419141,08 руб., исполнение 100%

2019 год План – 466760,35 руб., факт – 466760,35 руб., исполнение 100%

-увеличение численности участников  культурно-досуговых мероприятий:

За 2018 год – на 27%, за 2019 год – на 30%

-соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Курской области:

За 2018 год – на 92,2% за 2019 год  - на 100%

Согласно предоставленным отчетам директора МКУК «Теребужский сельский дом культуры» Чернышовой А.Б..:

- за 2017 год было проведено 199 культурно-массовых мероприятий, работало семь кружков с численностью 97 человек,

- за 2018 год было проведено 223 культурно-массовых мероприятий и дискотек, работало семь кружков с численностью 97 человек,

- за 2019 год было проведено также  223 культурно-досуговых мероприятий и дискотек, работало семь кружка с численностью 97 человека. Всего за год было обслужено 5420 человек.

Таким образом, за период 2017-2019 годы мероприятия программы выполнены в полном объеме, согласно поставленным целям и задачам.

Специалист по внутреннему муниципальному

финансовому контролю                                                                    Логачева Л.Ю.

Глава Теребужского сельсовета

Степаненко Л.Н.

Директор  дома культуры                                                    Чернышова А.Б.